## Gestion del Riesgo
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | [5 empty] | Monitoreo Primer Corte |  | Monitoreo Segundo Corte
[6 empty] | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
Subcomponente | Actividades | Meta | Recursos | Responsable | Fecha programada | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | 2017-08-30
Subcomponente 1: Política de Administración de riesgos | Actividad 1.1.: Divulgar la política de Administración del Riesgo. | 100% de los funcionarios conocen la política de Administración del Riesgo | Funcionamiento | Secretaría Planeación Secretaria General | Febrero a Diciembre de 2017 | Politica de Administración del riesgo conocida por los funcionarios de la entidad a través de intranet. | 33.3 | Politica de Administración del riesgo conocida por los funcionarios de la entidad a través de intranet. | 66.7
| Actividad 1.2. Establecer estrategias para desarrollar la política de Administración del Riesgo | Política de Administración del riesgo desarrollada | Funcionamiento | Secretaria General | Febrero a Diciembre de 2017 | Charlas de capacitación al equipo meci - calidad. | 33.3 | Capacitación realizada a la Secretaria de Educación y al equipo MECI-CALIDAD} | 66.7
Subcomponente 2: Actualización del mapa de Riesgos de Corrupción. | Actividad 2.1.: Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en la Gobernación de Nariño cuando se requiera | Mapa de Riesgos revisado y actualizado con todas las dependencias. | Funcionamiento | Secretaria Planeación, Secretaria General y líderes de los procesos de todas las dependencias. | Febrero a Diciembre de 2017 | Desde las diferentes dependencias de la entidad se realizó la revisión a los riesgos de corrupcion para la presente vigencia. Secretaria general viene trabajando en la actualización de los riesgos de gestión y corrupoción de la Secretaria de Deportes, Secretaria de Educación, Dirección de Cultura | 33.3 | Desde las diferentes dependencias de la entidad se realizó la revisión a los riesgos de corrupcion para la presente vigencia. | 66.7
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación | Actividad 3.1.: Socialización y divulgación del mapa de riesgos de corrupción. | Campañas de socialización desarrolladas y divulgación en la página web. | Funcionamiento | Secretaria de Planeación – Todas las dependencias | Enero 30 (Publicación) Febrero a Diciembre de 2017 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. Actas de socialización y de monitoreo a los riesgos de corrupcion en las diferentes dependencias y actividades realizadas para mitigarlos o eliminarlos realizadas. | 33.3 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. Actas de socialización y de monitoreo a los riesgos de corrupcion en las diferentes dependencias y actividades realizadas para mitigarlos o eliminarlos realizadas. | 66.7
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | Actividad 4.1.: Seguimiento a los riesgos de corrupción | Seguimientos cuatrimestrales | Funcionamiento | todas las dependencias y consolidación por Secretaria de Planeación | Abril 30, Agosto 30, Diciembre 30 | Monitoreo con corte a 30 de abril solicitado a las 18 dependencias y consolidado en la secretaria de Planeación Departamental | 33.3 | Monitoreo con corte a 31 de agosto solicitado a las 18 dependencias y consolidado en la secretaria de Planeación Departamental | 66.7

## Tramites
http://www.suit.gov.co/busqueda?_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=Ingrese+su+consulta...&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&search.y=16&search.x=50&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ud=1&output=xml_no_dtd&filter=0&site=tramites&p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&oe=UTF-8&getfields=*&client=FrontEnd_Interno_es&ie=UTF-8&exclude_apps=1&entqrm=0
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES | [5 empty] | Monitoreo Primer Corte |  | Monitoreo sdo Corte
[6 empty] | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
Subcomponente | Actividades | Meta | Recursos | Responsable | Fecha programada | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance
Subcomponente 1: Identificación de Tramites | Actividad 1.1.: Realizar diagnóstico y seguimiento del estado del SUIT | Mejorar la ubicación de los formatos integrados en la gestión del SUIT. | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | En el Departamento de Nariño se identificaron 80 trámites del inventario propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales corresponden principalmente a la Secretaria de educación, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaria de Gobierno. En la actualidad se encuentran inscritos en el SUIT de la Gobernación de Nariño el 55% de los trámites identificados, un 20% se encuentran con tareas pendientes, un 17,5% se encuentran en fase de creación, 6,25% se encuentran sin gestión, y enviados para revision un 1,25% Desde la Secretaria de Hacienda y la subsecretaria de Desarrollo Comunitario se ha logrado un avance al contar con un diagnóstico de factores internos y externos de los trámites a priorizar para su racionalización. Igualmente, en la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario se cuenta con un diagnóstico e inventario de las cadenas de trámites. Sin embargo, hace falta organizar y actualizar la base de datos de las Juntas de Acción Comunal como una acción de mejora identificada. | 100 | Actividad cumplida | 100
| Actividad 1.2.: socializar portafolio de trámites. | Crear un link en la página web de la Gobernación de Nariño que facilite la consulta del aplicativo SUIT por parte de la ciudadanía interesada. | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica de Planeación y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | http://www.suit.gov.co/busqueda?_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=Ingrese+su+consulta...&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&search.y=16&search.x=50&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ud=1&output=xml_no_dtd&filter=0&site=tramites&p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&oe=UTF- 8&getfields=*&client=FrontEnd_Interno_es&ie=UTF-8&exclude_apps=1&entqrm=0 | 100 | Cumplida en el primer cuatrimetre (link creado) | 100
| Actividad 1.3: Actualización de los requisitos e información de los trámites inscritos en el SUIT | Tramites actualizados en el SUIT | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica de Planeación y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | El reporte SUIT a 26 de abril de 2017 es el siguiente: Formatos integrados sin gestión: 5; Formatos integrado en creación: 14; formatos integrados con tareas pendientes: 16; formatos integrados para revisión: 1; formatos integrados inscritos 44. | 33.3 | El reporte SUIT a 29 de Agosto de 2017 es el siguiente: Formatos integrados sin gestión: 5; Formatos integrado en creación: 14; formatos integrados con tareas pendientes: 13; formatos integrados para revisión: 4; formatos integrados inscritos 44. | 66.7
Subcomponente 2: Priorización de tramites a racionalizar | Actividad 2.1: Realizar diagnóstico de factores internos y externos de los trámites a priorizar de racionalización, según demanda del servicio. | Diagnóstico de factores internos y externos de los trámites a priorizar de racionalización, según demanda del servicio. | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica y enlaces. | De Febrero a Diciembre 2017 | A pesar de haber solicitado la informacion desde la subsecretaria de asistencia técnica en Planeación Departamental sobre el diagnostico de factores internos y externos a los enlaces a través de correos, esta actividad no tiene respuesta. | 0 | Tramites en proceso de priorización | 30
Subcomponente 3: Racionalización de trámites | Actividad 3.1: Realizar seguimiento a las acciones de mejora. | Trámites racionalizados en el año según criterios establecidos. | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | No se reporto informacion por parte de los enlaces | 0 | Trámites en proceso de racionalización | 30
| Actividad 3.2.: Realizar un diagnóstico de las cadenas de trámites existentes en la Gobernación y levantar un inventario de las posibles cadenas de trámites a gestionar que nos permitan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del estado. | Cadenas de trámites identificadas en la Administración Departamental, beneficios y facilidades para el ciudadano. Socialización de las mismas | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | No se reporto informacion por parte de los enlaces | 0 | Cadenas de trámites en proceso de identificación | 30
Subcomponente 4: INTEROPERABILIDAD | Actividad 4.1: Realización de taller sobre cadena de trámites y ventanilla única virtual, con apoyo de funcionarios del DAFP. | Taller realizado | Funcionamiento | Subsecretaria de Asistencia Técnica y enlaces | De Febrero a Diciembre 2017 | Solicitud de capacitación ante el DAFP, la cual se encuentra incluida en la programación del 2017 de esta entidad. Por oficializar fecha. | 10 | Realizacion del taller Dirigido a: Alcaldes y Representantes de Institutos Descentralizados, Secretarios de Planeación, Secretarios de Hacienda, Secretarios de Gobierno, Secretarios Generales, Jefes de Control Interno, Jefes de Talento Humano y líderes de procesos. La tematica a tratar fue la siguiente: Generalidades SUIT, funcionalidades, enlaces, creación del usuario, Taller Funcionalidad, Decreto 648 de 2017, Racionalización de trámites, Registro masivo en SUIT. Taller dictado por Andrea Albarracín funcionaria del DAFP | 100

## Rendicion de cuentas
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | [5 empty] | Monitoreo Primer Corte |  | Monitoreo sdo Corte
[6 empty] | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
Subcomponente | Actividades | Meta | Recursos | Responsable | Fecha programada | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actividad 1.1.: Definición de una estrategia de Rendición de cuentas acorde con la normatividad vigente contenida en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | Equipo de Rendición de Cuentas conformado. Estrategia de rendición de cuentas elaborada, implementada, socializada y difundida. | Funcionamiento | Gobernador. Equipo de Rendición de cuentas. | Febrero a Diciembre de 2017 | Estrategia de rendición de cuentas formulada preliminarmente, presentada en consejo de gobierno y en proceso de construcción. Por definir equipo por parte del Señor Gobernador. | 20% | Estrategia de rendición de cuentas elaborada, implementada, socializada y difundida | 100
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Actividad 2.1.: Definir los espacios institucionales para acercar la administración departamental a la ciudadanía. | Espacios y canales institucionales definidos que permitan un debate público. | Funcionamiento | Equipo de rendición de cuentas | De Febrero a Diciembre 2017 | Se contempla, dentro de la estrategia de rendición de cuentas, actividades para la definicion de espacios que permitan el debate público de doble vía con las organizaciones y ciudadania. Se definen responsables. Secretaria TICs, dentro de este subcomponente anota: Informes de gestión que se recopila en la plataforma de GANA y/o BUSQUE HECHOS GANA CONTROL, que genera la información sobre presupuesto y contratación | 20% | Se continúa consignando los iInformes Mensuales de las diversas dependencias en la Plataforma BUSCO HECHOS donde la ciudadanía puede consultar el trabajo desarrollado por las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y Oficinas. De igual manera se realiza el reporte diario a la Plataforma GANA Control sobre asuntos de ejecución presupuestal y contratación vigente con actualización constante. Estas herramientas cuentan con recursos de interacción para que la ciudadanía formule sus preguntas y establezca comunicación con cada dependencia. De igual manera se cuenta con los diferentes canales establecidos en la Estrategia de Comunicación Pública: redes sociales, página web, programa radial institucional. | 100
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Actividad 3.1.: Elaborar una estrategia para motivar la participación de la ciudadanía en la gestión pública departamental. | Estrategia de movilización a la ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación definida. | Funcionamiento | Equipo rendición de cuentas, Desarrollo comunitario | De Febrero a Diciembre 2017 | Se contempla dentro de la estrategia de rendición de cuentas actividades de motivación a la ciudadanía para que participe de consultas, diálogos y evaluación de la misma. Se definen responsables. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, se lidera los procesos de acompañamiento a la RED INSTITUCIONAL DE VEEDURIAS CIUDADANAS, Para este periodo se han llevado a cabo 2 reuniones con la Mesa tecnica compuesta por12 instituciones. Se estasblecio que uno de los objetivos de la Mesta técnica es fomentar y motivar la participación ciudadanía en el marco de un control social trasparente y participativo. - Realización del evento ENCUENTRO PARTICIPATIVO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS ISETE 7 PUEBLOS INDIGENAS DE NARIÑO, con el objetivo de crear un espacio para ejercer su derecho a participar activamente en el proceso de consulta previa como parte de la gesión público. | 20% | Se cursó invitación a través de los diferentes medios de comunicación, desde la página web de la gobernacion y redes sociales con 20 dias de anticipacion a la audiencia la cual fue programa da para el 23 de Agosto de 2017 en la ciudad de Pasto. Junto con la convocatoria se allegó el informe preliminar de rendición de cuentas a fin de facilitar el proceso de participación y el cual tenia como propósito facilitar el mecanismo de preguntas y contra preguntas. la convocatoria tuvo como invitados a las diferentes organizaciones sociales, comunidades indígenas, afros, discapacitados, jóvenes, adultos mayores, veedurías ciudadanas, docentes, sindicatos, organizmos de control, gremios, fuerza pública y sociedad civil en general, etc. | 100
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Actividad 4.1.: Seguimiento a las inquietudes y satisfacción de los ciudadanos sobre rendición de cuentas. | Diseño, aplicación de encuesta y análisis de los resultados de satisfacción sobre la rendición de cuentas con sus logros y dificultades. Informe publicado y divulgado. | Funcionamiento | Equipo de rendición de cuentas | De Febrero a Diciembre 2017 | Se contempla, dentro de la estrategia,actividades de diseño, aplicación de encuestas, analisis de resultados y publicación del informe de seguimiento a las inquietudes y satisfacción de los ciudadanos. Se definen responsables. | 20% | Para la Rendición de Cuentas del primer semestre de 2017 se diseñó, implementó y evaluó la Encuesta de Participación ciudadana que permitió la formulación de un cuestionario con votación ciudadana y de preguntas propias que fueron resultas durante la sesión de rendición de cuentas del 22 de agosto de 2017 por parte del Gobernador de Nariño. | 100
|  | Diseño de planes de mejoramiento en rendición de Cuentas a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del mismo. |  |  |  | Se establecen, dentro de la estrategia de rendicion de cuentas, el plan de mejoramiento de la rendición de cuentas a partir de la evaluacion de la misma. Se definen responsables. | 20% | A través de un ejercicio de autoevaluación del equipo responsable del ejercicio de Rendición de Cuentas se vienen planteando los ajustes a contemplar en la Rendición programada para el segundo semestre de 2017. Se fortaleció el equipo responsable de la rendición y se planteó Plan de Mejoramiento. | 100

## Atencion ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Monitoreo Primer Corte |  | Monitoreo sdo Corte
[6 empty] | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
Subcomponente | Actividades | Meta | Recursos | Responsable | Fecha programada | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Actividad 1.1.: Implementación de la Oficina de Atención al Ciudadano. | Instalaciones físicas de Atención al Ciudadano funcionando. | Funcionamiento | Secretaria General | 2017-04-01 | Reunión con ontrol internto, talento huano e infraestructura con el fin de adelantar acciones sobre la adecuación de las instalaciones fisicas | 15% | En la sede central de la Gobernación de Nariño, se ha dispuesto de un espacio fisico para generar el punto de información de atención al usuario con su respectiva señalización. Se cuenta ademas con instalaciones fisicas de ventanillas para el punto de atención de impuesto vehicular. | 40
| Actividad 1.2.: Elaborar e implementar el proceso de Atención al Ciudadano y correspondencia. | Proceso de Atención al Ciudadano documentado e implementado. | Funcionamiento | Secretaria General | 2017-04-01 | Elaborados los procedimeintos y formatos de atención al ciudadano. Los procedimientos y formatos están en periodo de prueba | 20% | Elaborados los procedimeintos y formatos de atención al ciudadano. Los procedimientos y formatos están en periodo de prueba | 33.3
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | Actividad 2.1.: Mejorar en oportunidad y calidad, las respuestas a las PQRD´S | 100% de respuestas atendidas oportunamente | Funcionamiento | Secretaria General | Febrero a Diciembre de 2017 | Se recepciona y direcciona las peticiones, quejas y reclamos para ser atendidas por la secretaria o dependencia correspondiente. Control Interno de Gestión realiza el seguimiento a las mismas. | 33.3 | Según reporte de la oficina de control interno de gestión, el ultimo informe genera un 98% de cumplimiento de las respuestas atendidas oportunamente | 33.3
| Actividad 2.2.: Fortalecer los canales de atención al ciudadano (canal presencial, telefónico y virtual) | Incrementar la recepción de las PQRSD por los medios de atención establecidos | Funcionamiento | Secretaria General | Septiembre a Diciembre 2016 | Pendiente por cumplir |  | Los canales de comunicación con la ciudadania son los siguientes: Presencial, telefonicamente, virtual. Se encuentra la invitación de minima cuantia para la adquisición de un software de atención al ciudadano y correspondencia | 60
| Actividad 2.3: Medición de la percepción del ciudadano y retroalimentación para la mejora continua | Elaborar, implementar y analizar la encuesta de satisfacción al usuario en todos los canales de atención, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan implementar la satisfacción del ciudadano. | Funcionamiento | Secretaría General | 2017-04-01 | Encuesta de satisfacción al usuario en periodo de prueba | 30% | Se han diligenciado según muestreo realizado a la población que ingresa a la Gobernación de Nariño, encuestas para la percepción al usuario siguiendo la metodologuia del Departamento Nacional de Planeación. Ademas se ha realizado encuesas de percepción de servidores publicos que realizan actividades de atención al usuario | 33.3
|  | Buzón de sugerencias y reclamos implementado |  |  |  | Pendiente por cumplir |  | A traves del punto de información se direcciona al usuario para el diligenciamiento del formato de PQRSD, ademas se encuentra en estado de acondicionamiento el buzón de sugerencias | 33.3
Subcomponente 3: Talento Humano | Actividad 3.1. : Socializar con los funcionarios y contratistas de la Administración departamental la implementación del aplicativo de servicio al ciudadano. | Funcionarios capacitados en aplicativo de Servicio al Ciudadano. | Funcionamiento | Secretaria General y TIC´S | Mayo de 2017 | Se realizó el levantamiento de requerimientos y actualización de la aplicación de servicio al ciudadano para su puesta en producción. | 20% | En la espera de la adjudicación de la invitación numero 087 de 2017 para implementar software y capacitar | 0
| Actividad 3.2.: Implementar el aplicativo para Atención al Ciudadano y correspondencia. | Aplicativo implementado | Funcionamiento | Secretaria General y TIC´S | 2017-06-01 | Pendiente por realizar esta actividad en tanto este listo el aplicativo. | 0% | En la espera de la adjudicación de la invitación numero 087 de 2017 para implementar software y capacitar | 20
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actividad 4.1.: Entrega de informes a las dependencias sobre el estado de las PQRD´S recepcionadas. | Reportes mensuales de las PQRSD de las dependencias | Funcionamiento | Secretaría General | Julio de 2017 | Todas las dependencias reportan a control interno de gestión la cantidad de PQRSD y derechos de petición que se han tramitado. Una vez implementado el software se monitoreara desde atención al ciudadano | 33.33% | Todas las dependencias reportan a control interno de gestión la cantidad de PQRSD y derechos de petición que se han tramitado Una vez implementado el software se monitoreara desde atención al ciudadano | 66.7
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | Actividad 5.1: Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) | Contacto con los usuarios frecuentes a través de las cuentas de redes sociales. | Funcionamiento | Secretaria General, Oficina de Comunicaciones. | Febrero a diciembre de 2017 | Se mantiene contacto frecuente con la ciudadania a traves de redes sociales | 33.33% | Se mantiene contacto frecuente con la ciudadania a traves de redes sociales | 66.7

## transparencia
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. | [5 empty] | Monitoreo Primer Corte |  | Monitoreo sdo Corte
[6 empty] | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
Subcomponente | Actividades | Meta | Recursos | Responsable | Fecha | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa. | Actividad 1.1.: Fortalecer la estrategia de Gobierno en Línea aplicando los lineamientos establecidos en el decreto 2573 de 2014 del Orden Nacional | De acuerdo al % establecido por el ministerio de las TIC´S para las entidades territoriales. | Funcionamiento | Asesora de Despacho -Secretaria TIC´S | Febrero a Diciembre 2017 | Se viene trabajando en Banco de Proyectos, Consulta de pago de cuentas, Contratación Pública Juntas de Acción Comunal y Normatividad, el cual se encuentra en la pagina web de la entidad - Tramites - tramites y servicio- servicios en línea | 40 | Se avanza en la implementación de la política de gobierno en línea. Se trabaja en las certificaciones en línea contratistas, personal de planta, pensionados y no pensionados | 50
| Actividad 1.2.: Actualización permanente del link de transparencia y acceso a la información pública en el portal de la Web. | Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y decretos reglamentarios sobre acceso a la información | Funcionamiento | Asesora de Despacho -Secretaria TIC´S | De Febrero a Diciembre de 2017 | Pagina web - Gobernación- transparencia, se tiene, Mecanismos de contacto Información de interés Estructura orgánica y talento humano Normatividad Presupuesto Planeación Control Contratación Trámites y servicios Instrumentos de gestión de información pública | 75 | Actualizado link de transparencia con acceso a la información publica en el portal web | 100
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actividad 2.1.: Respuesta adecuadas a las solicitudes de información que hacen a través de Atención al Ciudadano de acuerdo al decreto 1081 de 2015. | % de las solicitudes de información con respuesta adecuada y oportuna | Funcionamiento | Secretaría TIC´S y Secretaría General | Febrero a Diciembre 2016 | Se implementó la plataforma BUSCO HECHOS que permite al ciudadano solicitar información sobre las gestiones públicas realizadas. | 70 | Utilización Plataforma BUSCOHECHOS a fin de propiciar la transparencia y la veeduria ciudadana | 100
Subcomponente 3: Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información. | Actividad 3.1. : Levantamiento del registro o inventario de activos de la información | Inventario de Activos con apoyo de las dependencias | Funcionamiento | Secretaría General (Archivo Departamental) | Febrero a Diciembre de 2017 |  |  | Se cuenta con el inventario de activos de la información | 100
| Actividad 3.2.: Mediante acto administrativo, adoptar el registro de activos de la información, el índice de la información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información y el programa de gestión documental. | Acto administrativo de -adopción. | Funcionamiento | Secretaria General (Archivo Departamental) | Febrero a Diciembre de 2017 |  |  | Se encuentra proyectado el acto administrativo | 50
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | Actividad 4.1.: Establecer el procedimiento para la divulgación de la información de la entidad en lenguaje comprensible y facilitando la consulta a toda los grupos poblacionales y ciudadanía en general y personas en situación de discapacidad. | Información divulgada en formatos alternativos y comprensibles. | Funcionamiento | Oficina de comunicaciones. | Febrero a Diciembre de 2017. | Utilizacion de lenguaje de señas en Comités sectoriales pertinentes y en y programas informativos | 33 | Utilizacion de lenguaje de señas en Comités, programas informativos y en la rendición de cuentas departamental. | 66.7
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | Actividad 5.1.: Evaluar periódicamente la aplicación de este componente. | Informes periódicos sobre las solicitudes de acceso a la información | Funcionamiento | Secretaria General y TIC´S | Febrero a Diciembre de 2017 | Se cuenta con una analisis periodico de las visitas que los ciudadanos realizar en las diferentes plataformas de gobierno abierto. | 10 | Se mantiene, se revisa y contabiliza las visitas que los ciudadanos realizan en las diferentes plataformas de gobierno abierto | 100

## mapa de riesgos corrupcion
GOBERNACION DE NARIÑO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2017
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [9 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  | Monitoreo 1er corte |  | Monitoreo Segundo corte
|  |  |  | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo
DEPENDENCIA | Causas | Riesgo | Consecuencia | Calificación |  | Zona del Riesgo | Medida de Control | Nueva Calificación |  | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución |  | Opción de Manejo | Acciones | Indicador | Responsable | Fecha de Seguimiento | 2017-04-30 | Fecha de Seguimiento | 2017-08-30
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | Probabilidad | Impacto |  | Inicio | Fin |  |  |  |  | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance
Secretaria de Agricultura | Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al plan de desarrollo departamental, a las politicas publicas o a las prioridades de las subregiones. | Trafico de influencias y falta de etica profesional de los funcionarios públicos, como tambien la coacción por parte de superiores o jefes. | Sanciones legales, fiscales y disciplinarias Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región | Posible | Mayor | Alto | Aplicar el manual de procedimientos - Nombramiento de supervisores - Veedurias ciudadanas | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones. Concertación con las comunidades para la elaboración de los proyectos. | Porcentaje de proyectos revisados del plan de desarrollo departamental, que apunten a las politicas publicas y a las prioridades de las subregiones. | Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios | Los proyectos formulados por la SADR, deben estar acordes con el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, para lo cual se exigue certificación y los profesionales lo certifican.. | 40% | Los proyectos productivos que se encuentra formulando la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, estan enmarcados en las lineas estrategicas del Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Departamental y los Planes de Desarrollo Municipales segun las certificaciones de entes territoriales. | 80%
| Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos | Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios, personal no calificado. |  | Posible | Mayor | Alto | Implementación de parámetros de supersivión para exigir al operador la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periodicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Equipo de profesionales para supervision capacitado. Implementar parámetros de supersivión y seguimiento a los proyectos. Adelantar revisiones periodicas en campo a los proyectos para verificar el cumplimiento de las metas a cumplir. | Número de proyectos con supervisión y seguimiento. | Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios | A todo proyecto formulado por la SADR y en ejecución se le nombra un supervisor, de igual forma los proyectos recibidos del SGR, u otros de cooperantes, los proyectos del Conpes tienen supervisor del MADR.. | 40% | Se ha designado a profesionales de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para ejercer la supervision de los proyectos, en los proyectos mas complejos se cuenta con porfesionales que ejercen apoyo a la supervision tecnica, financiera y juridica para tener un mayor control en el seguimiento de la ejecucion y una verificacion | 66.7
| Uso inadecuado de la información. | Uso de la informacion para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, trafico de influencias, concentracion de la información. |  | Posible | Moderado | Moderado | Moderrnización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Solicitud de puesta en marcha de la plataforma trazas. | Numero de proyectos con información completa en la plataforma trazas. | Nivel directivo de la dependencia - Profesionales Universitarios | La plataforma se encuentra alojada en los servidoresde la Gobernación de Nariño | 30% | La plataforma "Trazas" se encuentra alojada en los servidores de la Gobernación de Nariño, Secretaria de las TICs, es necesario hacerle ajustes para su funcionamiento. Se ha subido información de la SADR a la plataforma Lo Estamos Haciendo, Gobierno Abierto y las herramientas de contro con que cvuenta la Gobernación de Nariño. | 50%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Supervisión Inadecuada | Certificaciones de cumplimiento de predios, convenios y contratos, expedidas sin la verficación del objeto contractual o activiades contratdas | Faltas Disciplinarias Perdida de Imagen Institucional No cumplimineto de planes, programas y metas de la Administración Departamental Detrimento patrimonial. Demandas conta la Gobernación de Nariño. | Posible | Mayor | Moderado | Seguir las Indicaciones del Departamento Administrativo de Contratación, y disposiciones de Ley 80 y sus decretos reglamentarios. Capacitación y seguimiento permanente a procesos de supervisión. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión de del objeto contratctual y las obligaciones contractuales, emisión de certificados de cumplimiento bajo requerimientos de Ley. Participación en eventos de capacitación brindados por el Departamento Administrativo de Contratación dac. | (Certificaciones de cumplimiento emitidas/ Certificaciones de cumplimiento reviadas) *100. Participación en eventos de capacitación brindados por el Departamento Administrativo de Contratación. | Supervisores de Contratos | Revisisón de los procesos contractuales verificando el avance en el cumplimiento de las obligaciones y objetos, garantizando la supervisión a corde a los requermientos de Ley. A la fecha, en la secretaría se registran 25 contratos de prestaciones de servicios, y dos contratos correspondientes a la ejeccusión de los proyectos de gestión. | 20 | Se ha revisado los procesos contractuales verificacndo a cabalidad el cumpli,iemto de los contratos | 30
| Uso inadecuado de la información. | Uso de la informacion para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, trafico de influencias, |  | Posible | Mayor | Moderado | Implementar los sistema de gestión documental y las recomendaciones del Archivo Departamental. Capacitación en lineamientos legales y constitucionales referentes al uso y manejo de documentos e información pública. Implementación de procesos y procedimientos internos para la regulación del manejo, uso y administración de documentos públicos. | Raro | bajo | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Seguimiento de orientaciones del Departamento Administrativo de Contratación, respecto a Ley de Archivo. Capacitación en lineamientos legales y constitucionales referentes al uso y meno de documentos e información pública. Implementación de procesos y procedimientos internos para la regulación del manejo, uso y administración de documentos públicos. | Documentación Archivada según la ley de Archivos | Jefe de Oficina, funcionarios de la Secretaria y contratistas | Se ha requerido a la oficina de Secretaría General y Archivo, la asesoría ténica para implementar el procesos de gestión documental. En el curso de ejecusión de convocatorias públicas para la presentación de ofertas para la implementación de losprogramas estratégicos de la Secertaría, y su revisión, se ha realizado el compromiso en el cumplimiento de los principios de la funsión pública y el manejo en la confidencialidad de la información. | 30 | Se han tomado dirctrices para la recepción y archivo de documentos publicos. Se ha gestionado la adquisición de de muebles para el archivo documental. Se han impartido directrices para el manejo y uso de la información respecto aprocesos que a delantado la Secretaría de Ambiente. | 30
| Interés en favorecer terceros u obtener beneficios | Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la elaboración y ejecución de proyectos y contratos. |  | Posible | Mayor | Moderado | Capacitación, Inducción y Reinducción a los funcionarios de planta y contratistas. Elaboración y seguimiento de procesos y procedimientos internos. | Raro | bajo | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Participación en eventos de capacitación realizados por el Departamento Administrativo de Contratación. | Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión | Jefe de Oficina, funcionarios de la Secretaria y contratistas | Se ha realizado la resocialización de los procesos y procedimientos de los macroprocesos de la Secretaría. | 20 | Con apoyo de Secretaría General, se realisó jornada de socialización y de revisión de macro procesos y procedimientos de la Secretaría. Además se ha participado en jornadas de capacitacion de supervición de contratos y elaboracion de proyectos. | 30
|  | Celebración indebida de contratos |  | Posible | Mayor | Alto | Capacitacion, inducción y reinducción a los funsionarios de planta y contratistas. Elaboración y seguimiento de procesos y procedimientos internos. | Raro | bajo | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Participación en eventos de capacitación desarrollados por el Departamento Administrativo de Contratación. | Número de funcionarios capacitados en competencias en la labor de contratación y supervisión. | Jefe de Oficina, funcionarios de la Secretaria y contratistas | No se han realizado capacitaciones | 0 | Se requirió al Departamento Administrativo de Contratación una capacitación en procesos contractuales y supervicios. | 30
|  | Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos, pero sin competencias y habilidades |  | Posible | Moderado | Moderado | Verificación habilidades y competencias del funcionario con el perfil solicitado en el estudio previo. | Raro | bajo | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Aplicacion de procedimientos y manuales , entrenamiento induccion, capacitacion reinducción de personal, sensibilizaciòn | Certificado de Idoneidad Expedido | Jefe de Oficina, funcionarios de la Secretaria y contratistas | No se han realizado capacitaciones | 0 | Se han impartido orientaciónes técnicas de los directivos a Despacho sobre los perfiles requeridos para la contratación de personal de la Secretaría, garantizando formación y experiencia en los temas requeridos. | 30
|  | Inversión inadecuada de recursos propios con destinación específica |  | posible | bajo | bajo | Capacitación a personal directivo, profesionales de planta y contratistas. Aplicación de planes de mejoramiento relacionados con el caso. Implementación de mecanismos de planificación. | Raro | bajo | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Elaboración y adopción del plan de mejoramiento frente a hallazgos de Contraloría Departamental respecto a la inversión de recursos por Ley 99. | % de recursos innvertidos en acciones de compra de predios, mantenimiento de predios adquiridos, e implementación de Pago Por Servicios Ambientales. | Jefe de Oficina, funcionarios de la Secretaria y contratistas | Se aplicó el plan de mejoramiento con un cumplimiento en un 90%. | 100 | Se ha realizado seguimiento plan de mejoramiento, y se ha participado en reuniones de actualización normativa del tema relacionado. | 100
Control Interno Disciplinario | Interpretacion subjetiva del ordenamiento juridico con fines ajenos al interes público encomentado a la OCID | Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Sanciones legales y disciplinarias | Raro | Mayor | Bajo | Revisión del proceso por parte del Jefe responsable de la oficina | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Asumir | Capacitación permanente al personal de la dependencia en actualización normativa, administrativa y de reglametación interna, socialización del código de ética | Número de conceptos emitidos/Númerode conceptos aprobados Número de conceptos aprobados/Número de providencias emitidas Número de Providencias emitidas/Número de fallos | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Todos los procesos son revisados por el jefe de la Oficina antes de proferirse cualquier providencia. | 33.33% | Todos los procesos son revisados por el jefe de la Oficina antes de proferirse cualquier providencia. | 66.7
| Ocultamiento y/o sustracción de la información con fines ajenos al interés público encomendado a la OCID, tráfico de influencias, concentración de la información. | Uso inadecuado de la información |  | Raro | Mayor | Bajo | 1. Aplicación del manual de procedimientos para el manejo de correspondencia. 2. Cuadros de control y reparto | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Asumir | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Correspondencia recibida/Correspondencia radicada | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Se está en espera a la sanción presidencial del nuevo Código Disciplinario Unico, para actualización de procedimientos. | 0% | Teniendo en cuenta que la sanción presidencial del nuevo Código Disciplinario Único se encuentra suspendida, con el apoyo de los profesionales de Secretaria General encargados del Sistema Integrado de Gestión se dispuso el levantamiento de los procesos, procedimientos y unificación de formatos conforme a la legislación vigente. | 66.7
| Mora injustificada en el trámite de la acción disciplinaria | Prescricpion o Caducidad de la Acción Disciplinaria |  | Media | Mayor | bajo | Elaboración de Software de Gestión y Seguimiento de Procesos Activos, con generación de alarmas en términos | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Asumir | Modernización en los sistemas de seguimiento de datos | Procesos para proferir (Investigación Disicplinaria, Cierre de Investigación, Pliego de cargos, o Fallo de Primera Instancia) / Procesos con providencia proferida en fuera del termino o antes de vencerse | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Se ha diseñado una matriz de seguimiento a las acciones disciplinarias en curso, con el fin de identificar oportunamente las que se aperturapor hechos de corrupción - el l levantamiento de la matriz ca en su 90% - estando pendiente su estadística y análisis para la toma de decisiones. | 33.33% | Se sigue alimentando la matriz de seguimiento a las acciones disciplinarias, la cual no solo permite identificar oportunamente los hechos susceptibles de corrupción, sino realizar estadística de las faltas mas cometidas por los sujetos disciplinables. | 66.7
Control Interno de Gestión | Presiones indebidas en los procesos de Auditorias | Intención de favorecer intereses | Procesos Disciplinarios Internos Hallazgos por parte de organismos de control Pérdida de imagen Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Moderado | Moderado | Revisión de los procesos de auditoria | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Desarrollo de actividades con base en las competencias, las funciones y normas que regulan ejercicio del control Interno y autocontrol. | (Requerimientos atendidos/ Requerimientos registrados)*100 | Jefe de Dependencia | Inducción y capacitación a los profesionales en el proceso de auditoría, con base en las normas que regulan el ejercicio de Cotrol Interno de Gestión. | 33.33% | Aplicación delas normas que regulan el ejercicio de Cotrol Interno de Gestión, en el proceso de auditoría,por parte de los profesionales. | 66.66
| Indebido manejo de las PQRS | Inadecuada información sobre el proceso de trámite; amiguismo y/o clientelismo |  | Posible | Moderado | Moderado | Implementación de un libro de control para llevar los consecutivos de radicación de los PQRS | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Desarrollo de actividades con base en las competencias, las funciones y normas que regulan ejercicio del control Interno y autocontrol. | (Requerimientos atendidos/ Requerimientos registrados)*100 | Directivos, profesionales y asistenciales | Seguimiento al cumplimiento de los términos de vencimiento a las peticiones radicadas en el Despacho del Gobernador. | 33.33% | Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los términos de vencimiento a las peticiones radicadas en el Despacho del Gobernador. | 66.66
| Indebida supervisión al desarrollo contractual de la dependencia | Favorecer intereses del contratista o de terceros. concentración de poder y autoridad |  | Posible | Moderado | Moderado | Designar supervisores que cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Recepción y verificación del Informe de trabajo del contratista | Certificado mensual de cumplimiento a satisfacción | Jefe de Dependencia | Revisión de los informes de actividades de los contratistas, avalados con el certificado de cumplimiento | 33.33% | Recepción y revisión de los informes de actividades de los contratistas con el objeto de avalarlos y expedir la respectiva certificado de cumplimiento | 66.66
| Ocultamiento y/o manipulación de la información | Falencias en monitoreo de actividades o en los procesos de verificación |  | Posible | Moderado | Moderado | Revisión de fuentes de información | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión de fuentes de información vs información obtenida en los procesos de auditoria | Revisión aleatoria de fuentes de información vs revisión de información obtenida en los procesos de auditoria | Directivos, profesionales y asistenciales | Utilización de la información obtenida con estrícta reserva para los fines establecidos con base en las disposiciones que regulan el ejercicio del Control Interno y bajo los principios éticos. | 33.33% | Se continua utilizando la información obtenida con estrícta reserva para los fines establecidos con base en las disposiciones que regulan el ejercicio del Control Interno y bajo los principios éticos. | 66.66
| Mal manejo de información derivada del proceso de evaluación. | Ausencia de protocolos de Custodia de la información confidencial de la Institución. |  | Posible | Moderado | Moderado | Aplicación de políticas o lineamientos normativos | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Realizar seguimiento el seguimiento a la custodia de la información Aplicación de procedimientos y manuales , entrenamiento inducción, capacitación reinducción de personal, sensibilización | Información Archivada acorde a la ley 594 de 2000 | Directivos, profesionales y asistenciales | Aplicación de criterios específicos orientados a las Buenas prácticas para la realización de auditorías (Plan General de auditoria, Plan de acción) y Plan individual de auditoría socializado con el profesional respeactivo y aprobado por la Jefe de la OCIG. | 33.33% | Se continua acon la aplicación de directrices y criterios específicos orientados a las Buenas prácticas para la realización de auditorías (Plan General de auditoria, Plan de acción) y Plan individual de auditoría socializado con el profesional respeactivo y aprobado por la Jefe de la OCIG. | 66.66
Dirección de Cultura | Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes | Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a políticas públicas, o prioridades de los grupos poblacionales. | Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la entidad | Posible | Moderado | Moderado | Evaluación técnica de Proyectos para proyectos presentados por externos Comité técnico para proyectos presentados por la DACN | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de la población beneficiaria | Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de la población | Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario | Se abrió convocatoria para proyectos de Impuesto Nacional al Consumo el día 7 de febrero de 2017 con cierre el día 27 de marzo, se recibieron 56 proyectos que se encuentran en revisión. 2 proyectos de convocatoria de mínima cuantía y 1 proyecto para el apoyo actividades culturales del Carnaval del Fuego del año 2017. | 30% | Se abrió convocatoria para proyectos de Impuesto Nacional al Consumo el día 7 de febrero de 2017 con cierre el día 27 de marzo, se recibieron 56 proyectos que se encuentran en revisión. 2 proyectos de convocatoria de mínima cuantía y 1 proyecto para el apoyo actividades culturales del Carnaval del Fuego del año 2017. | 60%
| Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información. | Uso inadecuado de la información |  | Posible | Moderado | Moderado | Elaboración del Manual de Procesos y procedimientos de la Dirección de Cultura. Aplicar la norma relativa al proceso de gestión documental | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Número de controles aplicados | Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario | Reunión con Secretaría General para la consolidación del manual de Procesos y Procedimientos el día 25 de abril de 2017. | 40% | Con el apoyo de 3 profesionales de la secretaria General se hiso algunos ajustes en los instructivos de solicitud de la Banda Sinfonica del Departamento de igualmenera se hiso con con el proceso de Convocatorias Culturales | 40%
| Falta de directrices para la organización documental. | Deficiencias en el manejo documental y de archivo |  | Posible | Moderado | Moderado | Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo. Capacitación en el tema de gestión documental | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Implementación de los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Número de controles aplicados | Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario | Mediante acta del 30 de enero de 2017 se eliminaron 690 proyectos no aprobados y copias de proyectos aprobados de la Convocatoria de Cofinanciación de proyectos Artísticos y Culturales. Reunión con Secretaría General el día 25 de abril de 2017 quienes explicaron que habrá un taller para el manejo de gestión documental. | 10% | idem | 10%
| Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes | Uso inadecuado de escenarios públicos a cargo de la Dirección Administrativa de Cultura |  | Posible | Moderado | Moderado | Elaboración del Manual de Procesos y procedimientos de la Dirección de Cultura. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificación de requisitos exigidos para la realización de eventos. | Número de solicitudes de préstamo de escenarios culturales | Dirección Administrativa de Cultura. - Profesional Universitario | En la Concha Acústica se han realizado 5 eventos. En la Pinacoteca Departamental se han realizado 30 eventos. | 30% | En este periodo se realizaron de manera exitosa 7 eventos Culturales en la Concha Acustica y 109 eventos en la Pinacoteca Departamental teniendo en cuenta lo acordadao en el Manual de procesos y prosedimientos. | 30%
Departamento Administrativo de Contratación | Presión, interna o externa, para manipular o direccionar procesos de selección (estudios previos o pliegos de condiciones restrictivos) | Manipulación o direccionamiento de procesos de selección | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demoras en el proceso de contratación Adjudicación errónea. Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Raro | Mayor | Bajo | Estandarización de pliego de condiciones y estudios previos según lineamientos de Colombia compra eficiente | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión de todos los documentos de acuerdo con los criterios concertados. Retroalimentar y capacitar al Equipo DAC sobre código de ética. | Peticiones, quejas o reclamos recibidos, Requerimientos de Organismos de Control | Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios | Solicitud a la Secretaria General para programacion de capacitacion en Codigo de Etica. Revision de Convocatorias publicas en el marco de los criterios concertados | 30% | Solicitud a la Secretaria General para programacion de capacitacion en Codigo de Etica. Revision de Convocatorias publicas en el marco de los criterios concertados | 60%
| Aplicación de la norma en beneficio propio o de terceros más allá de discrepancia razonable sobre su interpretación, desviación de poder, tráfico de influencias. | Violación de normas en los procesos de contratación para manipular o direccionarlos a favor de terceros. |  | Raro | Mayor | Bajo | Estandarización de pliego de condiciones y estudios previos según lineamientos de Colombia compra eficiente. Control normativo | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisar todos los documentos de acuerdo con la normatividad aplicable, Informar a la Alta Dirección sobre los eventos de violación de normas detectados. | Número de procesos de selección desiertos, descartados, suspendidos. Número de reclamaciones derivadas de actos de corrupción | Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios | Revision de los expedientes contractuales en el marco d ela normatividad vigente. | 40% | Revision de los expedientes contractuales en el marco d ela normatividad vigente. | 60%
| Pérdida de documentos o manejo inadecuado de los expedientes contractuales, archivos expuestos, documentación susceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la Entidad. | Deficiencias en el manejo documental y de archivo, pérdida parcial o total de expedientes contractuales. |  | Probable | Moderado | Moderado | Aplicación de la norma en materia de gestión documental | Posible | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | 1. Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, capacitación a funcionarios en el manejo del mismo, acorde a la ley 594 de 2000. 2. Capacitación en gestión documental | Tablas de retención documental aprobadas por el AGN | Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios | Solicitud a la Secretaria General para provision de elementos para la adecuacion del archivo. Solicitud a la Secretaria General para programacion de capacitacion en Ley de archivos. | 40% | Solicitud a la Secretaria General para provision de elementos para la adecuacion del archivo. Solicitud a la Secretaria General para programacion de capacitacion en Ley de archivos. | 40%
| Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de información. | Uso inadecuado de la información |  | Raro | Mayor | Bajo | Definición de responsables específicos en el manejo de la información. Socialización del código de ética para los funcionarios del DAC | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de información. | Número de controles aplicados | Jefe de dependencia - Profesionales Universitarios | Aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratacion. | 40% | Aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratacion. | 60%
Dirección Administrativa del Riesgo | Inadecuada ejecución en el manejo de desastres, tráfico de influencias. Rotación de personal sin conocimiento del manejo de la atención de desastres | Desconocimiento de procedimientos para el manejo de desastres | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional | Improbable | Moderado | Bajo | Control preventivo a través de protocolos de respuesta, socialización y capacitación en el manejo de política pública de gestión del riesgo de desastres de protocolos y responsabilidades. Implementación de actividades de simulacros | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Control preventivo, socialización y capacitación en el manejo de política pública de gestión del riesgo de desastres de protocolos y responsabilidades. | Número de funcionarios capacitados y actualizados en manejo de política pública de gestión del riesgo | Director Oficina, Profesional Universitario | 3 reuniones mensuales de socializacion e intercambio de experiencias en la implementacion de la politica de gestion del riesgo. | 35% | Realizacion de 8 reuniones mensuales de intercambio de experiencias, cpacitacion a la nueva abogada en la politica de gestion del riesgo ley 1523 de 2012 y 1575 de 2012, participacion en el segundo encuentro de coordinadores | 75%
| Desconocimiento de normas y procedimientos para favorecer intereses particulares, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes. | Desconocimiento de la normatividad vigente |  | Posible | Moderado | Moderado | Revisión de documentación y base de datos de afectados. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | 1. Capacitación a Funcionarios en el adecuado manejo de la información 2. Sensibilización y socialización de la normatividad actual en la materia, socialización del Código de Ética del Departamento. | Número de funcionarios capacitados y actualizados en la normatividad vigente | Director Oficina, Profesional Universitario | Seguimiento al avance del Plan de Accion 2017, capacitacion y sensibilizacion a 8 Consejos Municipales de gestion del riesgo de Desastres | 20% | Realizacion de 3 talleres subregionales para la implementacion de la politca publica de gestion del riesgo, un taller con los comandantes de los CBV aplicación ley 1575 de 2012 | 70%
| Ocultamiento y/o de la información, uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información. | Uso inadecuado de la información |  | Improbable | Moderado | Bajo | Implementar sistemas de calidad Implementar los sistema de gestión documental Software de sistematización de la información | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados | Número de controles aplicados | Director Oficina, Profesional Universitario | Instalacion de un Sistema de Alerta temprana por inundaciones, registro actualizado de emergencias, socilizacion del consolidado de emergencias al CDGRD y medios de comunicaciones | 30% | En fase de desarrollo la implementacion del SAT Galeras para los municipios de Nariño y La Florida, actualizacion permanente del registro de emergencias por temporada de lluvias y temporada de menos lluvias | 75%
Secretaria de Deportes | Ausencia de reglamentación interna para la organización de la diferentes ligas deportivas que permitan la optimización de recursos. Tráfico de influencias | Asignación inequitativa de recursos a ligas deportivas para la ejecución de programas | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial a la entidad y al estado | Posible | Mayor | Alto | Establecer un reglamento interno de asignación de recursos a ligas deportivas Estandarización de procesos para transferencia y seguimiento a la ejecución de recursos | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Incluir en el Procedimiento de la Secretaria del Deporte el reglamento de asignación de recursos a las ligas deportivas | Presupuesto asignado a ligas deportivas | Jefe de dependencia - Profesional Universitario | Se estableció un proceso interno para asignación de recursos a las ligas legamente constituidas del departamento de Nariño, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 1) Resultados deportivos en los pasados juegos deportivos nacionales y paranacionales 2015. 2) Proceso deportivo 3) Organización administrativa de liga. 4) Socialización del plan de acción anual. 5) resultados deportivos. | 100% | La Secretria de Recreación y Deporte viene trabajando en un Proceso interno para la asiganacion de recursos a las ligas en deporte convencional y paranacional según la elavuación, control y seguimiento que se realiza teniendo en cuenta los planes de acción deportivo a nivel departamental,y nacional e internacional. | 33.3%
| Tráfico de influencias | Influencia interna y externa en la remuneración económica y la selección de entrenadores y monitores para ligas deportivas |  | Probable | Mayor | Alto | Establecer un reglamento interno de selección y asignación de recursos de entrenadores y monitores para ligas deportivas Implementación de una tabla estándar de remuneración para contratistas. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Incluir en el Procedimiento de la Secretaria del Deporte el reglamento de asignación y selección de entrenadores y monitores de ligas deportivas | Honorarios establecidos para entrenadores y monitores de ligas | Jefe de dependencia - Profesional Universitario | Se estableció un proceso interno para la elección de los diferentes entrenadores y monitores que hacen parte de las diferentes disciplinas deportivas (1) presentación hoja de vida, 2), Prueba de conocimientos, 3) Presentación de plan de trabajo anual y 4) Socialización del plan de trabajo anual, 5) control y seguimiento de los entrenadores y monitores seleccionados. | 100% | Elaborado un proceso para la elección y selección de elección de los diferentes entrenadores y monitores que hacen parte de las diferentes disciplinas deportivas en deporte convencional y paranacional. | 33.3%
Secreteria de Equidad de Genero e Inclusión Social | Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes | Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a políticas públicas, o prioridades de los grupos poblacionales. | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Moderado | Moderado | Ceñir las acciones de la Secretaria al Plan de desarrollo. Focalización adecuada de los grupos poblacionales mas vulnerables beneficiarios | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de los grupos poblacionales. | Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de los grupos poblacionales. | Nivel directivo de la dependencia - Profesional Universitario | Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas, prioridades de los grupos poblacionales y lineamientos de la contratación estatal. Seguimiento del manual de procesos y procedimientos | 100% | los Proyectos y/o convenios adelantados por la SEGIS en los subprogramas dePRIMERA INFANCIA E INFANCIA : Convenio No. 1392-17 Fundación Éxito, Contrato de Suministro de Bienes No. 2220-16 Gash Holding; ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: Convenio No. 2419--16 IDSN;EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS - MUJER: Convenio No. 2419-16 IDSN y Contrato 2461-16 Mpio de Guaitarilla; EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS-POBLACIÓN LGBTI: Inversiones de Mínima Cuantía Nos. 2486-16 y 2483-16 Inversiones S.A.S17/08/2017 ; ADULTO MAYOR: Convenio 2455-16 Fundación Social Guadalupe y 2452-16 Inversiones S.A.S; DISCAPACIDAD: Convenio No. 2472-16 Cehani , Invitavión Mínima Cuantía Ns. 2452-16 Surti Joe, Invitación Mínima cuantía No. 1418-17 Yilber Yair Bravo, Invitación Mínima Cuantía No. 2293-16 Fundación Luna Arte; HABITANTE DE CALLE: | A 30 de junio de 2017 , el avance de ejecución es del 76,04%
|  | La focalización de la población beneficiaria de los proyectos a ejecutarse se pueden hacer con la intención de beneficiar a terceros y no a partir de las verdaderas necesidades de las mismas. |  | Posible | Moderado | Moderado | Tomar bases de datos confiables (SIMAT, DANE, IDSN) | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Focalización de la población a beneficiarse de los proyectos a partir del análisis de metas del Plan de Desarrollo, políticas públicas y datos estadísticos. | Porcentaje de proyectos con criterios de selección verificados | Nivel directivo de la dependencia - Profesional Universitario | Focalización de la población a beneficiarse de los proyectos a partir del análisis de metas del Plan de Desarrollo, políticas públicas, datos estadísticos y/o indicadores que se presenten. Seguimiento del manual de procesos y procedimientos | 80% | Población beneficiada: Primera Infancia e Infancia , Adolecencia y Juventud, Equidad entre los Géneros- Mujer - Población LGBTI, Discapacidad, Adulto Mayor y Habitante de Calle del Deoartamento de Nariño. | A 30 de junio de 2017 , Población beneficiaria por convenios y contratos ejecutados y en ejecución la población beneficiada asciende 2.284 personas y es importante aclarar que en procesos de instancias de participación el avance es de al 32,75 % de los Municipios.
| Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios. | Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de contratos |  | Posible | Moderado | Moderado | Dada la magnitud de recursos que se manejan en los proyectos estos deben tener supervisión y/o interventoría. Revisar periódicamente los informes de ejecución de los proyectos | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto. | Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión, porcentaje de proyectos con informes de supervisión | Nivel directivo de la dependencia - Profesional Universitario | Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto. Realizar socializacion periodica de las actividades realizadas desde cada subprograma que permitan realizar un seguimiento. Seguimiento del manual de procesos y procedimientos | 50% | Se conformó y capacitó a todos los prfesionales Adscritos a la SEGIS en el proceso de supervisión de contratos y/o convenios cada profesional presenta informes de Apoyo a la supervisión de los convenios y/o contratos de su competencia de acuerdo a las normas de contratación . | 100%
Secretaria General | Interés en favorecer terceros u obtener beneficios | Coacción sobre funcionario o grupo de trabajo para que se actue de forma ilicita o injusta, favoreciendo los intereses particulares sobre los procedimientos o normas administrativas legales o sobre terceros | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Moderado | Moderado | Capacitación, Inducción y Reinducción a los funcionarios | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Aplicacion de procedimientos y manuales , entrenamiento induccion, capacitacion reinducción de personal, sensibilizaciòn | Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Tráfico de influencias, amiguismo, o clientelismo | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Actualizados los manuales del proceso de apoyo logistico, los manuales de procesos y procedimientos de las Subsecretaria de talento humano y Subsecretaria Admnistrativa. (En proceso de revisión) No se han recibido quejas contra los funcionarios por conductas de tráfico de influencias, amiguismo o clientelismo | 33.33% | Actualizados los manuales del proceso de apoyo logistico, los manuales de procesos y procedimientos de las Subsecretaria de talento humano y Subsecretaria Admnistrativa. No se han recibido quejas contra los funcionarios por conductas de tráfico de influencias, amiguismo o clientelismo | 66.7
|  | Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos, pero sin competencias y habilidades |  | Posible | Moderado | Moderado | Verificación habilidades y competencias del funcionario con el perfil solicitado en el estudio previo | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Aplicacion de procedimientos y manuales , entrenamiento induccion, capacitacion reinducción de personal, sensibilizaciòn | Certificado de idoneidad expedido | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Para todos los contratos que lo requieren se ha expedido el certificado de idoneidad, previs revisión y validación de los documentos soporte. | 33.33% | Para todos los contratos que lo requieren se ha expedido el certificado de idoneidad, previa revisión y validación de los documentos soporte. | 66.7
| Ausencia de protocolos de Custodia de la información confidencial de la Institución. | Manejo Indacuado de la Información | Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. | Posible | Moderado | Moderado | Aplicación de políticas o lineamientos normativos | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Realizar seguimiento el segumiento a la custodia de la informacion | Información Archivada acorde a la ley 594 de 2000 | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Se esta manejando el archivo de la dependencia de acuerdo a los linemainetos del archivo departamental | 33.33% | Se esta manejando el archivo de la dependencia de acuerdo a los linemainetos del archivo departamental | 66.7%
| Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Deficiencias en la custodia, protección y publicación de la información en las diferentes áreas. |  | Posible | Mayor | Alto | Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificación del sistema de Información | Reporte de fallos del sistema de seguridad de la Información | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | No se han reportado fallos de los sistemas de seguridad de la información | 33.33% | No se han reportado fallos de los sistemas de seguridad de la información | 66.7%
| Abuso de confianza de los funcionarios con la entidad. Falta de ética por parte de quien solicita y/o recibe el bien. | solicitar bienes de consumo por parte de las dependencias para fines personales | Perdidas económicas para la entidad. | Posible | Mayor | Alto | Revisión periódica de las existencias de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión periódica de las existencias de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias | Inventarios realizados | Almacen | Se hace entrega desde almanecén unicamente con orden de entrega autorizada desde la subsecretaria administrativa | 33.33% | Se hace entrega desde almanecén unicamente con orden de entrega autorizada desde la subsecretaria administrativa | 66.7%
Secretaria de Gobierno | Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información. | Uso inadecuado de la información | Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la entidad Resultados bajos en los indices de transparencia | Posible | Moderado | Moderado | Socializar las decisiones del nivel superior con el equipo de trabajo. Cumplimiento estricto de funciones y obligaciones contractuales. Buzón de quejas y reclamos | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Número de controles aplicados | Nivel directivo - Profesional universitario | Seguimiento a la documentacion interna con controles de radicadcion y respuesta final con numero de oficio para control en registro de libro radicador. | 60% | Seguimiento a la documentacion interna con controles de radicadcion y respuesta final con numero de oficio para control en registro de libro radicador. Se realizar sistematización de documentos que reposan en la Secretaría de Gobierno y las respuestas a los mismos se archivan en la dependencia competente. | 70%
| Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios. | Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la elaboración y ejecución de proyectos y contratos. |  | Casi Seguro | Mayor | Alto | Capacitación a funcionarios en materia de supervisión de contratos. Estandarizar minutas de contratación. Establecer procedimientos contractuales en la dependencia. Elaborar e implementar manuales de procedimientos de contratación y supervisión | Posible | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Capacitar un equipo de supervisión, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto. | Número de funcionarios capacitados en competencias para labor de supervisión | Nivel directivo - Profesional universitario | Seguimiento semanal del estado contractual y se realiza seguimiento quincenal con las entidades involucradas en estos procesos. Se esta generando | 60% | Cada una de las Subsecretarías que hacen parte de Gobierno tiene un responsable de realizar seguimiento quincenal a las actividades ejecutadas por los contratistas teniendo en cuenta su objeto de contrato. El seguimiento se plasma en un informe de gestión consolidado que se presenta al Secretario de Gobierno, con el cual se llama al personal y se realizan compromisos que son analizados en el siguiente corte. | 70%
| Inexistencia de un sistema de información conjunto que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de tramite, falta de acceso de la población víctima a canales de información. | Desinformación de trámites para la población víctima del conflicto |  | Casi Seguro | Moderado | Moderado | Socializar con todos los funcionarios la ruta de atención a victimas. Base de datos y censos | Probable | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Construir un sistema de información que facilite el acceso al sistema único de registro de población víctima y al correspondiente estado de tramites. | Sistema de acceso a información de trámites constituido y en funcionamiento | Nivel directivo - Profesional universitario | funcionarios de la secretaria cuentan con permisos, claves de acceso para el manejo de platafomas, pendiente modifiacion en usuaris de plataforma SIGO ya que se esta reestructurando a nivel nacional. Socializadas plataforma TABLERO PAT Y RUCIST, con delegados de cada dependencia de la gobernacion para tema de victimas. | 65% | 1. ESTA EN PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE VICTIMAS RUSICST Y SEGUIMEINTO A LA HERRAMIENTA DE PLANEACION ESTRATEGICA, TABLERO PAT, DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 2. LA HERRAMIENTA DE VERIFICACION DE POBLACION VICTIMA, VIVANTO, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO, 3. LA HERRAMIENTA DE GESTION DE OFERTA SE ENCUENTRA DILIGENCIADA Y ACTUALIZADA. 4. LA HERRAMIENTA DE GESTION LOCAL ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU USO. | 80%
| Exclusión de la participación ciudadana en los escenarios competentes, particularmente en los procesos de desarrollo comunitario. | Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana |  | Posible | Mayor | Alto | Generar espacios de planificación y toma de decisiones que permitan la participación ciudadana | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Creación de comités subregionales de participación ciudadana | Número de ciudadanos que participan en los espacios de participación ciudadana | Nivel directivo - Profesional universitario | reuniones de red de veedurias con el objetivo de fomentar y motivar la participacion de las veedurias ciudadanas en el control social en las gestiones de la administracion departamental. Encuentro de pueblos indigenas en el cual se genera un espacio para fomentar la participacion en las consultas previas . | 60% | 1. Reuniones de la Red Institucional de apoyo al Control social y Veedurías Ciudadana en calidad de Secretaría Técnuica SDC, convocado y precedidoas 6 reuniones ordinarias y 2 de autocapacitación a los irntegrantes de la Red llevando Actas de la misma. 2. Se elaboró el Plan Anual de acción de la Red llevando en ejecución del mismo un 50%. 3. Se capacitaron a los líderes en control social y veeduría ciudadana en coordinación con las instituciones de la Red en temáticas de ley 850, reglamentos internos en comités y manejo de control social. 4. Se elaboraron y entregaron 400 agendas de control social a los líderes veredales. | 85%
Secretaria de Hacienda | Cuenta a radicar sin el cumplimiento de requisitos | Inconsistencia en la radicacion y registro de cuentas de cobro | Sanciones disciplinarias para los funcionarios Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los indices de transparencia Sanciones legales, fiscales y disciplinarias Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región Procesos Disciplinarios Internos Hallazgos por parte de organismos de control | Posible | Mayor | Alto | Circulares que estipulan los requisitos a presentar al momento de radicar una cuenta , revision de cuentas en subsecretaria de presupuesto, seguimiento en linea de las cuentas. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revision de las cuentas radicadas en los puntos de riesgo, capacitar al personal en la revision de documentacion, emision de circulares con requisitos. | No de cuentas con inconsitencias / No de cuentas radicadas | secretaria de Hacienda , Subsecretaria de presupuesto, contabilidad, tesoreria | Cada una de las dependencias tiene un enlace que realiza una revisión de la cuenta antes de radicarse en la Oficina de Presupuesto para que las mismas lleguen sin errores y surtan un trámite, en la Secretaría de Hacienda, sin traumatismo alguno | 75 | Cada una de las dependencias tiene un enlace que realiza una revisión de la cuenta antes de radicarse en la Oficina de Presupuesto para que las mismas lleguen sin errores y surtan un trámite, en la Secretaría de Hacienda, sin traumatismo alguno | 100
| Sistema de informacion susceptible de manipulacion o adulteracion | Manipulacion inadecuada del sistema financiero de la Entidad |  | Probable | Mayor | Alto | Restriccion de acceso al sistema e implementacion de contraseñas | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | manejo de sistemas de seguridad en sistemas, escala priramidal de manejo de claves, revision de cuentas por parte de secretario y subsecretario. | Multas efectivamente cobradas | Secretaría de Hacienda | Cada uno de los funcionarios dispone de sus propias contraseñas para ingresar a los diferentes aplicativos Presupuestales, Contables y de Tesorería | 100 | Cada uno de los funcionarios dispone de sus propias contraseñas para ingresar a los diferentes aplicativos Presupuestales, Contables y de Tesorería | 100
| Cambios normativos en la reglamentacion del impuesto de vehiculo y errada interpretacion de los mismos | Errores de parametrizacion por cambios en la normatividad |  | Posible | Mayor | Alto | Profesional especializado para hacer seguimiento exhaustivo a la renta y que garantice la aplicación de la nueva normatividad | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Adquirir el software. Adecuaciones locativas para archivo de expedientes contravencionales, proveer de archivadores y materiales para archivo, capacitación a personal en gestión de archivo | Software en funcionamiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito, subsecretaria de Rentas | La Secretaría de Hacienda, a partir del 1 de mayo, retoma toda la operación con respecto al Impuesto de Vehículos y Registro, apoyada en la implementación de un nuevo software que permita dinamizar y agilizar los procesos y, a la vez, lograr incrementar el recaudo por estos conceptos | 50 | La Secretaría de Hacienda, a partir del 1 de mayo, retoma toda la operación con respecto al Impuesto de Vehículos y Registro, apoyada en la implementación de un nuevo software que permita dinamizar y agilizar los procesos y, a la vez, lograr incrementar el recaudo por estos conceptos | 100
| Suministro de documentos sin los requisitos necesrios para la presentacion de la cuenta, falsedad de documentos | Registro de cuentas sin soportes o con documentacion falsa |  | Probable | Mayor | Alto | Revisión exhaustiva de documentación presentada | Raro | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Adquirir el software,ingresar información, capacitar al personal, implmentar un sistema de recaudo a trvés de un convenio con entidad financiera. | Software en funcionmiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan listos para presentar al DAC | 30 | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan radicados DAC | 100
| Ausencia de reporte diario, mal manejo de kardex | Reporte extempraneo de informacion de venta de estampillas |  | Posible | Mayor | Alto | Arqueos permanentes | Posible | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Estudiar la viabilidad jurídica de incluir tarifas en el Estatuto Tributario Departamental, estudiar la figura jurídica adecuada para la contratación y proceder. | Servicios contratados o concesionados, tarifas reguladas. | Secretaría de Hacienda- Oficina Jurídica- Oficina de Contratación y Subsecretaria de Tránsito | En estudio por parte de cada una de las oficinas comprometidas | 20 | En estudio por parte de cada una de las oficinas comprometidas | 50
| Falta de revision voluntaria o involuntaria de los docuementos expedidos por la tesoreria para pago. | Pago por mayor valor del registrado en una cuenta para su pago |  | Improbable | Catastrófico | Alto | Revisión exhaustiva de documentación presentada | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Adquirir el software, reinducir al personal. | Software en funcionamiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan listos para presentar al DAC | 30 | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan radicados DAC | 100
| El personal de carrera asegura que nunca ha sido capacitado en el tema de archivo. Se carece de instalaciones aptas para el archivo. El archivo central se encuentra copado. Se carece de archivadores suficientes. El personal manifiesta que pese a haberlo solicitado nunca se les surtió de carpetas, cartulinas, ganchos y cajas de archivo. El funcionario saliente manifiesta que al posesionarse no le hicieron entrega de archivo documental alguno. Los funcionarios en general excluyen el tema de los archivos y gestión documental del sentido de lo público, no lo consideran importante. | Extravío de documentos, incumplimiento de las normas de gestión documental y de archivos, acumulación de documentos en término para ser destruidos, crecimiento diario del problema de archivo. |  | Probable | Moderado | Alto | Priorizar el tema del archivo en toda la Gobernación del Departamento de Nariño bajo un solo direccionamiento. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Capacitar al personal secretarial en el tema de archivo, adecuar locativas para archivo, surtir de elementos a las dependencias, tener personal capacitado para organizar y administrar los archivos de manera permanente, depurar los archivos viejos que se encuentran en las dependencias y destruir lo que ha llegado a su término. | Archivo de cada dependencia organizado en cumplimiento de la norma | Secretaría General y Archivo Departamental | Se trabaja en coordinación con el Archivo Departamental para la implementación de normas de archivo que permitan lograr y mantener un archivo en cada una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda en óptimas condiciones tanto de operabilidad como de cumplimiento de las normas técnicas | 50 | Se trabaja en coordinación con el Archivo Departamental para la implementación de normas de archivo que permitan lograr y mantener un archivo en cada una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda en óptimas condiciones tanto de operabilidad como de cumplimiento de las normas técnicas | 50
| No existe un archivo organizado de expedientes en cobro coactivo, no se cuenta con personal suficiente, no existe un manual de procedimiento. | Prescripción del cobro coactivo o cobro difícil, inoperante y castigo. |  | Posible | Mayor | Alto | Proceso de cobro coactivo fortalecido y certificado | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Implementar un grupo de cobro coactivo fuerte en la Subsecretaría de Tránsito con personal, recursos y equipos suficientes o remitir los expedientes conformados al grupo de cobro coarctivo de la Gobernación saliendo de las funciones de la Subsecretaría de Tránsito. | Multas efectivamente cobradas | Secretaría de Hacienda | El grupo de cobro coactivo se ha fortalecido donde se está realizando el estudio de bienes para proceder al registro de medidas cautealares. | 30 | El grupo de cobro coactivo se encuentra fortalecido y se está realizando el estudio de bienes para proceder al registro de medidas cautealares. | 50
| Los expedientes no se encuentran debidamente archivados, inseguridad y exposición de los expedientes, no existen tablas de retención documental, acceso fácil a los expedientes. No contamos con un software que nos genere resoluciones automáticas, control del proceso contravencional. | Pérdida o sustracción de documentos o soportes del proceso contravencional. Caducidad o prescripción del proceso contravencional. Manipulación o alteración de comparendos. |  | Probable | Moderado | Alto | Adquirir un software que incluya el proceso contravencional. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Adquirir el software. Adecuaciones locativas para archivo de expedientes contravencionales, proveer de archivadores y materiales para archivo, capacitación a personal en gestión de archivo | Software en funcionamiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría se enceuntra en proceso de contratación para la intervención del archivo, se logró habilitar archivadores seguros tanto para el desarrollo del proceso contravencional como del de cobro coactivo. | 30 | La Subsecretaría se enceuntra en proceso de contratación para la intervención del archivo, se logró habilitar archivadores seguros tanto para el desarrollo del proceso contravencional como del de cobro coactivo. | 50
| No existe inventario real y actualizado de historiales de vehículos por cada sede operativa. No se cuenta con personal necesario para el efecto. | Desconocimiento del real número de vehículos registrados en cada sede operativa y la existencia física de los historiales de vehículos, inseguridad en el manejo de la información, pérdida o sustracción de historiales de vehículos. |  | Casi Seguro | Moderado | Alto | Contar con un software que registre el parque automotor por cada sede operativa. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Adquirir el software e ingresar información. Depuración y Digitalización de historiales. Cruce de historiales físicos con el registro RUNT. Contar con personal para cada sede operativa que mantenga actualizado el inventario vehicular. | Software en funcionamiento e inventario físico realizado en las 9 sedes operativas | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan listos para presentar al DAC | 30 | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan radicados en el DAC | 100
| Ausencia de un software interno o webservice para el registro de automotores y conductores de las sedes operativas, que nos permita controlar la ejecución de trámites, ingresos de cada sede operativa, consumo de sustratos, pertinencia y legalidad de trámites, expedición de certificados de tradición y libertad de los vehículos, registros de prendas y pignoraciones, procesos judiciales, capacidad transportadora de empresas de servicio público de transporte, etc | Reporte errado, inexacto o falso de ingresos de las sedes operativas, trámites no pertienentes o ilegales, ausencia de control sobre las sedes operativas. El recaudo se realiza en efectivo en cada sede. |  | Posible | Mayor | Alto | Adquirir un software o web service para todos los procesos de la Subsecretaría de Tránsito | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Adquirir el software,ingresar información, capacitar al personal, implmentar un sistema de recaudo a trvés de un convenio con entidad financiera. | Software en funcionmiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan listos para presentar al DAC | 30 | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan radicados en el DAC | 100
| Control débil en el desempeño y límites de funciones u obligaciones contractuales, falta de formación en el sentido y manejo de lo público, los otros funcionarios no informan, el usuario no denuncia. | Funcionarios que realicen trámites y cobran por ello (tramitadores internos) |  | Posible | Moderado | Alto | Formación en el sentido y cuidado de lo público. Rutas o manuales de procedimientos que permitan controlar acciones y generar trazabilidad. | Posible | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir o Reducir | Manuales de procesos y procedimientos. Fortalecer el sentido de lo público. Implementar el buzón físico y virtual de quejas y reclamos. Reinducción al personal. | Manuales implementados | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito- Talento Humano- Planeación Institucional. | Manuales implementados | 50 | Manuales implementados | 80
| No existe contratación para la prestación del servicio de grúas y parqueaderos. No se regulan las tarifas. El agente de Ditra llama a la grúa a su escogencia, se inmoviliza en varios parqueaderos indiscriminadamente, se cobran tarifas abusivas. Procedimiento de inmovilización no establecido. | Irregularidad y cobro de tarifas excesivas en el proceso de inmovilización de vehículos, probabilidad de manejos irregulres por parte del personal interviniente en la inmovilización y retiro de vehículos de parqueaderos. |  | Probable | Moderado | Alto | Proceso contractual para el servisio de grúas y parqueaderos o convenio con parqueaderos. Regulación de tarifas. | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Estudiar la viabilidad jurídica de incluir tarifas en el Estatuto Tributario Departamental, estudiar la figura jurídica adecuada para la contratación y proceder. | Servicios contratados o concesionados, tarifas reguladas. | Secretaría de Hacienda- Oficina Jurídica- Oficina de Contratación y Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito en asocio con el Centro de diagnóstico Automotor de Nariño, están realizando un estudio económico para determinar el valor por cada kilómetro recorrido para poder iniciar con unaregulación sobre las tarifas de grúas para inmovilizaciones por infracciones a las normas de tránsito | 10 | La subsecretaría de Tránsito en asocio con el Centro de diagnóstico Automotor de Nariño, está realizando un estudio económico para determinar el valor por cada kilómetro recorrido para poder iniciar con unaregulación sobre las tarifas de grúas para inmovilizaciones por infracciones a las normas de tránsito | 50
| El procedimiento se realiza de manera manual, no existe control adecuado sobre comparendos realizados efectivamente sean entregados y posteriormente digitalizados | Manejo irregular en la entrega, recepción y digitalización de órdenes de comparendo. |  | Posible | Moderado | Alto | Software que integre las actividases anteriores y control de rangos y comparendos | Improbable | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Adquirir el software, reinducir al personal. | Software en funcionamiento | Secretaría de Hacienda- Subsecretaria de Tránsito | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan listos para presentar al DAC | 30 | La subsecretaría de Tránsito elaboró los estudios previos para dar inicio al proceso de contratación para la adquisición del software los cuales estan radicados en el DAC | 100
Secretaria de Infrastructura y Minas | Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes | Formular, financiar y ejecutar proyectos que no correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, a las políticas públicas | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Moderado | Moderado | Comités Técnicos de evaluación de Proyectos. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificar que cada uno de los proyectos a formularse correspondan al Plan de Desarrollo Departamental, políticas públicas o prioridades de las subregiones | Porcentaje de proyectos revisados del Plan de Desarrollo Departamental, que apunten a las políticas públicas y a las prioridades de la comunidad | Nivel directivo - profesionales Universitarios | PROYECTOS PARA EJECUCION 2017 , CON REVISION Y CON VIABILIDAD POSISTIVA DONDE SE ESTABLECE QUE EL PROYECTO CUMPLE CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPA y/o DEPARTAMENTAL | 100% | Proyectos para ejecución 2017, con revisión y viabilidad positiva donde se establece que el proyecto cumple con el plan de desarrollo municipal y/o departamental. | 66.7%
| Intención de favorecer intereses particulares, Desarrollo ineficaz de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, Omisión de funciones, Falta de ética de los funcionarios. | Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos. |  | Posible | Mayor | Moderado | Comités Técnicos de obra - Cumplimiento estricto del manual de procedimientos y de interventoría - Capacitación de personal en seguimiento a proyectos - Aplicación del código de ética de la entidad | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Informes de interventoría y de supervisión | Porcentaje de proyectos con informes de interventoría y supervisión | Nivel directivo - profesionales Universitarios | INFORMES DE INTERVENTORIA REVISADOS POR FUNCIONAROS TANTO DE PLANTA COMO CONTRATISTAS | 50% | Informes de interventoria revisados por funcionarios tanto de planta como contratistas. | 55%
| Voluntaria o involuntariamente se emiten conceptos de viabilidad sin el lleno de requisitos como permisos o licencias acordes a la normatividad vigente. No hay inscripción en el banco de proyectos. | Deficiencias en la viabilización de proyectos |  | Posible | Moderado | Moderado | Estricto cumplimiento del manual de procedimientos en la viabilidad, revisión y aprobación de proyectos -Establecer doble instancia en la viabilidad de un proyecto (Formulador - Viabilizador) | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo para documentar los procedimientos. Requerir el concepto de viabilidad técnica y la inscripción en el banco de proyectos. | No. de proyectos viabilizados e inscritos en el banco de proyectos | Nivel directivo - profesionales Universitarios | PROYECTOS GENERALES DEL AÑO 2016 CON ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2017, CON VIABILIDAD ESPECIFICA POR INVERSION | 100% | Proyectos generales del año 2016 con actualización del registro en el banco de proyectos para la vigencia 2017, con viabilidad especifica por inversión. | 100%
| Desconocimiento de normas y procedimientos, tráfico de influencias, coacción por parte de superiores o jefes | Aplicación indebida de normas, procedimientos y reglamentación interna. |  | Posible | Moderado | Moderado | Estricto cumplimiento del manual de procedimientos en la ejecución y control de proyectos | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Capacitación y socialización al personal de la Secretaría de la implementación y/o cambio de normatividad aplicables en la misma. | No. Capacitaciones realizadas frente al número de normas actualizadas | Nivel directivo - profesionales Universitarios | NO EXISTEN CAMBIOS Y NORMAS LEGALES APLICABLES A LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA |  | Se ha realizado capacitación en el tema del manual de contración ralizada en mayo de 2017 | 100%
| Uso de la información para beneficios particulares y/o daño a la institucionalidad, tráfico de influencias, concentración de la información. | Uso inadecuado de la información |  | Posible | Moderado | Moderado | Aplicar la norma relativa al proceso de gestión documental | Posible | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Reducir o Evitar | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Número de controles aplicados | Nivel directivo - profesionales Universitarios | ENVIO DE INFORMACION CONTRACTUAL AL DAC Y ARCHIVO, SE ESPERA LA CAPACITACION EN EL PRESENTE AÑO DE LA GESTION DCOCUMENTAL PARA ESTABLECER LOS CONTROLES RESPECTIVOS | 30% | Envio de información contractural al DAC y al Archivo, se espera la capacitación en el presente año de la gestión documental para establecer los controles respectivos. | 40%
Oficina Jurídica | Tráfico de influncias Falta de Ética profesional del los servidores públicos Clientelismo, Soborno | Inadecuada actuación dentro de los asuntos judiciales y/o administrativos en benificio propio de un tercero | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Moderado | Moderado | Capacitación, Inducción y Reinducción a los funcionarios | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Capacitación permanente al personal de la dependencia en actualización normativa, administrativa y de reglametación interna, socialización del código de ética | Número de reuniones realizadas para socializar el Código de Ética Número de funcionarios beneficiados con el plan de incentivos | Administración Departamental Jefe Oficina Jurídica Talento Humano
Secretaria de Planeación | Tráfico de influencias, falta de ética y extralimitacion de funciones por parte de funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes | Desvío de inversión a programas y proyectos que no fueron priorizados dentro del Plan Dptal de Dllo | Sanciones legales, fiscales y disciplinarias Pérdida de credibilidad y confianza Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región | Raro | Mayor | Bajo | Priorización de programas y proyectos de los diferentes sectores de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Departamental de Desarrollo. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revision de los proyectos que den cumplimiento al Plan de Desarrollo y las politicas públicas. | Proyectos Revisados/Proyectos Recibidos | Secretario de Planeación, Subsecretario de Economia Regional, Profesionales universitarios | Comunicado dirigido a los directivos de las distintas dependencias para que tengan presente que "no es posible ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte de presupuesto departamental hasta tanto no se encuentre evaluado por el órgano competente y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del departamento", tal como lo señalan los articulos 68 del Decreto 111 de 1996 y 27 de la Ley 152 de 1994. Proyectos revisados 135/ Total proyectos 136 = 99% | 33.3 | Los proyectos son evaluados y viabilizados de acuerdo al cumplimiento desde lo politico, financiero, metodológico y técnico respaldados con la firma de los responsables. Desde el punto de vista metodologico se contempla la coherencia con el plan de desarrollo en el eje, programa y subpragrama | 67
| Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios. | Expedición de conceptos técnicos, estudios previos o actos administrativos dirigidos al favorecimiento de intereses particulares |  | Posible | Moderado | Moderado | Establecer parámetros para la elaboración de los estudios previos, implementación de manejo de cuadros de control como listas de chequeo, para documentar los procedimientos. Apropiación del Código de Ética institucional. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Listas de chequeo utilizadas y cuadros de control implementados Capacitaciones sobre el Código de Ética de la Entidad | Numero de denuncias realizadas | Secretario de Planeación, Subsecretario de Economia Regional y Agua Potable, Profesionales universitarios, Coordinador de regalías | Se implementan permanentemente los cuadros de control sobre requisitos a los proyectos de inversión de acuerdo a las fuentes de financiación y al sector de inversión. Se complementan con las viabilidades tecnica; economica, social o financiera; politica y metodoógica que deben emitirse. No se han presentado denuncias. | 33.3 | Se hace chek list a los cuadros de control institucionalizados en la entidad para los proyectos de inversión dependiendo del sector y de la fuente para la cual apliquen, requisitos que se anexan a la carpeta del proyecto en cada secretaria. Se complementan con las viabilidades tecnica; economica, social o financiera; politica y metodoógica que deben emitirse. No se han presentado denuncias. | 67
| Intención de favorecer intereses particulares, desarrollo ineficiente de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos, omisión de funciones, falta de ética de los funcionarios. | Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución contratos. |  | Posible | Mayor | Alto | Capacitar a los supervisores en el uso de la herramienta GESPROY, implementación de parámetros de supervisión para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Adelantar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones del objeto. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Informes de cumplimiento sobre el desarrollo y avance de la ejecución del proyecto. | Numero de proyectos con seguimiento / Numero de Proyectos en ejecución | Secretario de Planeación, Subsecretario de Economia Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalías, profesionales unviersitarios | Seguimiento mensual a la ejecucion de los proyectos financiados con regalias respecto a la información que ingresan a la plataforma GESPROY, la cual se verifica con base a los soportes que presenta cada supervisor. Se hace el control de avance fisico y financiero de cada proyecto, se subsana las inconsistencias que reporta el aplicativo con base en la informacion que ha ingresado el supervisor. Se informa a cada supervisor o responsable del proyecto de los errores encontrados de acuerdo a la revision realizada mensualemnte de cada proyecto. Se apoya a los supervisores con el ingreso de informacion de tal manera que sea consistente con la realidad de la ejecucion del proyecto, se verifica el cumplimiento de las metas aprobadas en los OCAD, igualmente se hace verificación de los pagos de tal forma que coincidan con los valores y las fuentes de financiacion de los proyectos. Se capacita a supervisores para el reporte oportuno de la información a la plataforma GESPROY. Total proyectos de regalías :152; Numero de proyectos del SGR a cargo del Departamento: 93; Numero de prroyectos con supervisión: 93; Numero de proyectos con invenientes pendientes por solucionar :24; Numero de proyectos reportados a Contraloria Nacional: 1; Numero reportados a Control Interno de Gestión: 1. | 33.3 | Seguimiento mensual a la ejecucion de los proyectos financiados con regalias en la plataforma GESPROY, la cual se verifica con base a los soportes que presenta cada supervisor. Se hace el control de avance fisico y financiero de cada proyecto, se subsana las inconsistencias que reporta el aplicativo con base en la informacion que ha ingresado el supervisor. Se informa a cada supervisor o responsable del proyecto de los errores encontrados de acuerdo a la revision realizada mensualemnte de cada proyecto. Se apoya a los supervisores con el ingreso de informacion de tal manera que sea consistente con la realidad de la ejecucion del proyecto, se verifica el cumplimiento de las metas aprobadas en los OCAD, igualmente se hace verificación de los pagos de tal forma que coincidan con los valores y las fuentes de financiacion de los proyectos. Se capacita a supervisores para el reporte oportuno de la información a la plataforma GESPROY. Total proyectos de regalías :154; Numero de proyectos del SGR a cargo del Departamento: 91 incluido dos con cierre o liquidados plataforma ; Numero de prroyectos con supervisión: 89; Numero de proyectos con invenientes pendientes por solucionar :20; Numero de proyectos reportados a Contraloria Nacional: 1; Numero reportados a Control Interno de Gestión: 1. | 67
| Prestar asesorías privadas acambio de honorários o dádivas cuando esta es función del servidor público, uso indebido de la información. | Desarrollar funciones paralelas al ejercicio del cargo que desempeña |  | Probable | Mayor | Alto | Participar en el programa de capacitacion de induccion y reinduccion y apropiacion del codigo de ética. Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Raro | Mayor | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Reducir o Evitar | Capacitaciones sobre el código de ética de la Entidad | Numero de denuncias realizadas | Secretario de Planeación, Subsecretario de Asistencia Técnica, Subsecretario de Ecconomia Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalías, profesionales unviersitarios | No se han presentado denuncias | 33.3 | No se han presentado denuncias contra funcionarios de la secretaria. Se encuentra en construcción el aplicativo de seguimiento al plan de desarrollo | 67
| Archivos expuestos, documentación suceptible a ser manipulada o adulterada por personal ajeno a la entidad. | Deficiencias en el manejo documental y de archivo |  | Casi Seguro | Catastrófico | Extremo | Modernización en los sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones, procedimientos documentados. | Probable | Moderado | Moderado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Reducir o Evitar | *Implementación de espacios adecuados para Archivo *Digitalizar la información que se requiera en el aplicativo BPID | Digitalización de la Información del aplicativo BPID. Información Archivada acorde a la ley 594 de 2000 | Secretario de Planeación, Subsecretario de Asistencia Técnica, Subsecretario de Economia Regional y Agua Potable, Coordinador de Regalías, profesionales universitarios | Nuevo aplicativo BPID en construcción conjuntamente con la firma consultora MUNDO LINOX y la participacion de varias dependencias (Planeación, TICs, Infraestructura, educación e Instituto Departamental de Salud). Tanto Información como documentos expuestos fueron archivados de acuerdo a la normativa vigente. | 33.3 | Nuevo aplicativo BPID en construcción conjuntamente con la firma consultora MUNDO LINOX y la participacion de varias dependencias (Planeación, TICs, Infraestructura, educación e Instituto Departamental de Salud), Se esta desarrollando el modulo de radicación en el nuevo aplicativo y puesta a consideración del equipo participante. Se realizan ajustes. Tanto Información como documentos expuestos fueron archivados de acuerdo a la normativa vigente. | 67
Secretaria de Educación | Incremento injustificado de la matrícula por información errada que genera registros duplicados, estudiantes inexistentes, tanto en la matrícula tradicional, educación contratada. | Aumento en los registros de matrícula | Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los indices de transparencia Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control Perdidas económicas para la entidad | Posible | Mayor | Alto | Monitorio a través del SIMAT Supervisión de matricula en sitio Auditorias de matriculas aleatorias | Raro | Menor | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Depuración de los registros de matrícula, seguimiento permanente, auditoría con visitas a terreno y capacitación a funcionarios. | Planta docente de acuerdo a relación técnica, Número de estudiantes verificados. | Subsecretaria de Planeación y cobertura | En enero 10, 16, 24, febrero 1, 10, marzo 1, 17, y abril 1 de 2017, se remitió a los correos electrónicos de los rectores, docentes y directivos información sobre el proceso de registro de la matrícula, donde se les solicitó la verificación de la cantidad de estudiantes registrados en la plataforma de SIMAT en cada grado y establecimiento educativo, recordandoles que los datos deben coincidir con lo que realmente tienen en los salones de clase. La atención de matrícula subsidiada, se inicio la prestación del servicio educativo el 17 de abril del presente año y se está en el proceso de registro de matrícula. | 10 | En abril 1, mayo 1, junio 1, julio 2 y agosto 2 se remitió a los correos electrónicos de los rectores, docentes y directivos información sobre el proceso de registro de la matrícula, donde se les solicitó la verificación de la cantidad de estudiantes registrados en la plataforma de SIMAT en cada grado y establecimiento educativo, recordandoles que los datos deben coincidir con lo que realmente tienen en los salones de clase. La atención de matrícula subsidiada, se inicio el registro en el mes de mayo y a partir del 23 de agosto del presente año, se comenzará a realizar el seguimiento. El 4 de mayo de 2017, se remitió a los correos electrónicos de los rectores, docentes y directivos solicitud para la corrección de posibles registros duplicados. | 65%
| Pérdida de documentación por falta de un sistema de gestión documental y archivo adecuado e inexistencia de tablas de retención documental. | Deficiencias en el manejo documental y de archivo |  | Casi Seguro | Catastrófico | Extremo | Construcción y dotación del Archivo de la SED. Vinculación de personal idóneo en el manejo de la gestión documental. Implentar sistemas de seguridad del archivo | Probable | Mayor | Alto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Provisión de elementos para un adecuado manejo del archivo, ampliación estructura física de la SED capacitación a funcionarios en el manejo del mismo acorde a la ley 594 de 2000. | Número de tablas de retención elaboradas | Secretario de Educación -Profesional Universitario de archivo | Se trabaja sobre la clasificacion organización y fondos acumulados del archivo de la SED . A cada contratista se le asigna una dependencia para la respectiva organización de la informacion. Se esta organizacando la nominas de añs anteriores y se procede a la sistematizacion de libros de decretos y resoluciones de vigencias anteriores a 1980 | 30% | Se ha realizado la sistematización de casi 102 libros de las vigencias de 1980. A su vez en la Sede Central ya no existe ninguna clase de archivo de vigencias anteriores. En la bodega de Archivo ya se han realizado las respectvas adecuacines que permite mejor organizacon de la informacion. | 20%
| Manipulación de información por parte de quienes aspiran al ascenso en el escalafón. | Favorecimiento a terceros por error al ingreso de información para accesos en el escalafón |  | Casi Seguro | Catastrófico | Extremo | 1. Nombrar personal de apoyo para el ascenso al escalafón. 2. Realizar cruce de información con la universidades con el fin de verificar los títulos, créditos que son pre requisitos en el ascenso de escalafón. | Posible | Mayor | Alto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | El Sistema Humano fue actualizado por el Ministerio de Educación, como también fue capacitada la Profesional Universitaria de Escalafón, además se brindó asistencia técnica por parte del Ingeniero Luis Alberto Monsalve. Aleatoriamente se verifica información con universidades. Se hace revisión frecuente al Sistema Humano. Verificación de nómina por parte del Ministerio de Educación, Recursos Humanos y Financiera de la SED. | Inconsistencias detectadas. | Secretaria de Educación Profesional Universitario de Escalafón. | Con Oficio de 25 de abril de 2017, radicado con 2017PQR13929 se solicito nuevamente a la Secretaria de Educación se asigne personal de apoyo a esta dependencia,dado que a la fecha no se atendido favorablemente esta solicitud, lo anterior es con el fin de evitar que se presente cualquier irregularidades con efectos lamentables a la administraciòn departamental frente a riesgos que existen en esta oficina como son los de documentos apocritos o falsos, errores en la digitación por el gran volumen de requerimientos de la planta de personal docente y directivos docentes y demas procesos que se desarrollan conjuntamente con el MEN. | 10% | Con oficio del 23 de agosto de 2017, la Subsecretaria Administrativa y Financiara doctora Carolina Rueda Noguera, informa a la Secretaaria de Educación doctora Doris Mejia Benavides, que no hay partida presupuestal con recursos SGP, para contratar peronal de apoyo para las necesidades que existen en diferentes dependencias de la SED, debido a que el porcentaje de Gastos Administrativos, en lo que va corrido de este año superó lo autorizado por el MEN, por lo tanto la Secretaria de Educación a manifestado que adelantará las gestiones necearias ante el Gobierno Central, para que autoricen la contratación de personal de apoyo a la oficina de Escalafón y de esta manera prevenir que ocurran esta clase de riesgos que se han identificado en esta oficina. | 20%
| Carencia de verificación, seguimiento y asesoría in situ a las Instituciones de Educación para El Trabajo y Desarrollo Humano | Instituciones de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano, que cuentan con Licencia de Funcionamiento y no han legalizado registro de programas por vencimiento de fecha de renovación. | Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los indices de transparencia Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control | Casi Seguro | Mayor | Bajo | Visitas de verificación y seguimiento, informes de visita,Actos Administrativos | Posible | mayor | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Retomar el proceso de acompañamiento y asesoría tecnicopedagogica in situ, a las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Oficiar a las instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que no cuentan con el registro de programas o se encuentran vencidos, procedan a realizar los trámites pertinentes ante la oficina de Inspección y vigilancia para su legalización y renovación. | Asesorías tecnopedagógicas realizadas/asesoria tecnopedagógicas programadas | Equipo de Inspección y Vigilancia | En las visitas adelantadas se utlizan los formatos respectivos que permiten hacer un seguimiento y verificación adecuados en los momentos de visita, de acuerdo a la Guía 29 el MEN. Además se lleva un control de visitas a través de un Cronograma de la Dependencia. Proceso continuo. | 70% | Se ha dado cumplimiento al cronograma de visitas por parte de los funcionarios de Inspección y Vigilancia, a los Institutos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, que funcionan en los diferentes muncipios no certificados del Depto, en las cuales se ha identificado presuntas irregularidades en la prestación del servicio. En este sentido se oficiará a los Representantes Legales de éstos establecimientos con el fin de dar a conocer las novedades encontradas y adelantar los trámites de legalidad ante la SED, como son la renovación de Registro de Programas o cierre de los mismos. | 80%
| Falta de seguimiento y control preventivo a Instituciones que ofertan la prestación del servicio de la educación por ciclos para adultos (Decreto 3011) | Instituciones Educativas privadas que ofrecen educación por ciclos segun (Decreto 3011 del 1997) quienes matriculan estudiantes de la educación regular sin tener encuenta los requisitos que exige la norma, lo que implica deserción escolar de la educación regular. | Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los indices de transparencia Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control | Casi Seguro | Mayor | Alto | Visitas de verificación y seguimiento, informes de visita,Actos Administrativos | Posible | mayor | Alto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Para contrarrestar la deserción escolar, se realizará acompañamiento y sensibilización a los directivos, docentes y comunidad educativa en general, en la importancia de una educación pertinente. | Número de visitas de verificación realizadas/Numéro de visitas de verificación programnadas Informes de seguimientos revisados/informe de seguimientos recibidos | Equipo de Inspección y Vigilancia | Se ha elaborado un cronograma de visita a los establecimientos educativos privados que ofrecen educación por ciclos 3011, para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la Educación por Ciclos. | 40% | Los funcionarios de Inspección y Vigilancia de la SED, se encuentran adelantnado las visitas a los Establecimientos Educativos de Educación para Adultos, en las cuales se ha dejado recomendaciones para la prestación del servicio dentro de la normatividad vigente, dando un plazo de cumplimiento para las mismas. El seguimiento por parte de lnspección y Vigilancia será contininúo, hasta subsanar las falencias encontradas. | 50%
| Personal insuficiente para adelantar las visitas de seguimiento y control preventivo a Instituciones de Educación oficial, no oficial y las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. | Falta de asesoría, seguimiento,control, y evaluación a las Instituciones que ofertan servicio público educativo en los Municipios no certificados del Departamento. | Procesos Disciplinarios Internos Pérdida de credibilidad de la Entidad Perdida de prestigio de la Entidad Resultados bajos en los indices de transparencia Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control | Casi Seguro | Mayor | Alto | Operatividad del equipo en la asesoria de seguimiento, verificación y control. | Posible | mayor | Alto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evitar | Fortalecer el equipo de Inspección y Vigilancia con el fin de dar cumplimiento al cronograma de visitas y de esta manera evitar se presenten irregularidades en la prestación del servicio educativo. | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de visitas del equipo de Inspección y Vigilancia Inconsistencias detectadas en el proceso de revisión de las Instituciones de Educación oficial y no oficial y las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano | Secretaría de Educación y Equipo de Inspección y Vigilancia | A partir del mes de abril se incorporó al Equipo de Inspección y Vigilancia un Contratista, con el objeto de apoyar las actividades de seguimiento y verificación de la Dependencia. Una vez le asignen los recursos para realizar visitas en situ, se le asignarán salidas de asesoria y seguimiento a los establecimientos educativos. Sin embargo se implementará estrategías para que en cada comisión se logren atender la mayor cantidad de requerimientos. | 60% | El Contratista asignado como apoyo a la gestión de Inspección y Vigilancia , está en gestión de los recursos requeridos para realizar las visitas en situ, los cuales deben ser asignados por parte de la Entidad Contratante. | 65%
Secretaria de TICs, Innovación Y Gobierno Abierto | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Deficiencias en la custodia, protección y publicación de la información en las diferentes áreas. |  | Posible | Mayor | Alto | Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Verificación del sistema de Información | Reporte de fallos del sistema de seguridad de la Información | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Levantamiento de inventario de sistemas de información e identificación de riesgos | 10 | Actualización de inventarios de activos y identificación de amenazas y riesgos de acuerdo a la matriz magerit | 50%
Direccion de Turismo | Interés ilégitimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. | Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de patrocinios. | Desgaste administrativo Desgaste de recursos económicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas judiciales en contra del Departamento. Posibles sanciones legales y disciplinarias | Posible | Mayor | Alto | La Dirección de Turismo evalúa la pertinencia técnica, administrativa y de difusión del objeto del patrocinio que se solicita | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión de solicitudes de patrocinio. | Incumplimiento en las actividades pactadas para la entrega del Patrocinio | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Se cumplen los pactos de publicidad en los volnates entregados como patrocinio | 33.33% | Se cumplen los pactos de publicidad entregados como patrocinio, verificables mediante la elaboracion del formato de "Actividades para la entrega de patrocinios por parte de la D.A.T." | 66.7%
| Interés ilegitimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Concentración de autoridad en pocas personas, falta de compromiso con la entidad y el sector. Presión indebida de terceros. | Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contrato |  | Posible | Mayor | Alto | Designación de las supervisiones a los funcionario conforme a sus conocimiento y capacidades. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes de supervisión por parte de los integrantes del equipo de trabajo. Adecuado seguimiento y Supervisión de la ejecución de los convenio y contratos. | Raro | Moderado | Bajo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Asumir | Revisión de contratos y convenios. | Casos observados de eventual favorecimiento de intereses | Jefe Oficina - Profesionales Universitarios | Todos los contratos se ajustan a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Contratación | 33.33% | Todos los contratos se ajustan a los lineamientos de acuerdoa lo establecido en el manual de contratación del Departamento de Nariño | 66.7%
Note on C78: Autor: riesgo nuevo
Note on C79: Autor: Riesgo Nuevo
Note on C80: Autor: Riesgo nuevo